## Sheet1
Lớp : UD16201_3 |  |  | ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Thành viên nhóm : | Trần Trung Nghĩa - PS14820
| Trần Nguyên Hải - PS14692 |  | NHÓM 1
| Lê Quý Vương - PS14635 |  | Tên nhóm : CodeDog
Doãn Hoài Nam - PS14814
Hồ Trung Tính - PS14843
Nguyễn Ngọc Giàu - PS14677
STT | Tên công việc | Ngày bắt đầu | Người thực hiện | Hoàn Thành | Ghi Chú
1 | Phân tích đặc tả yêu cầu | 29/06/2021 | CẢ NHÓM | 100% | Còn một số yêu cầu chưa được đáp ứng và hoàn thiện trong quá trình thực thi cần xem lại và bổ sung
2 | Thiết kế UseCase | 01/07/2021 | Hồ Trung Tính Nguyễn Ngọc Giàu | 100% | Thiết kế UseCase đã tương đối hoàn thiện
3 | Thiết kế ERD | 01/07/2021 | Nguyễn Ngọc Giàu Doãn Hoài Nam | 100% | Thiết kế ERD đã tương đối hoàn thiện
4 | Thiết kế CSDL | 02/07/2021 | Trần Trung Nghĩa Trần Nguyễn Hải | 100% | Thiết kế CSDL đã tương đối hoàn thiện
5 | Mô hình class diagram | 02/07/2021 | Hồ Trung Tính | 100% | Thiết kế diagram đã tương đối hoàn thiện
6 | Mô hình activity diagram | 02/07/2021 | Trần Trung Nghĩa | 100% | Thiết kế activity diagram đã tương đối hoàn thiện
7 | Thiết kế giao diện Mockup | 03/07/2021 | Lê Quý Vương | 100% | Trong quá trình thiết kế giao cần cập giao diên Mockup khi muốn thay đổi
8 | Thiết kế giao diện Netbeans | 03/07/2021 | Doãn Hoài Nam | 100% | Thiết kế giao diện Netbeans theo chuẩn giao diện Mockup đã thiết kế
9 | Code : DAO | 05/07/2021 | CẢ NHÓM | 100% | Các lớp DAO tương đối hoàn thiện
10 | Code : Class Entity | 05/07/2021 | CẢ NHÓM | 100% | Các lớp Entity tương đối hoàn thiện
11 | Code : CTKhachDoanJDialog | 06/07/2021 | Trần Trung Nghĩa | 100% | Form Chi tiết khách đoàn tương đối hoàn thiện
12 | Code : ChaoJDialog | 07/07/2021 | Hồ Trung Tính | 100% | Form Màn hình chào đã hoàn thiện
13 | Code : ChartDVJDialog | 08/07/2021 | Doãn Hoài Nam Trần Trung Nghĩa | 100% | Cần kiểm tra lại dữ liệu sau khi được load lên biểu đồ
14 | Code : ChartJDialog | 09/07/2021 | Doãn Hoài Nam Trần Trung Nghĩa | 100% | Chart đã hoàn thiện
15 | Code : DangKiTaiKhoanJDialog | 10/07/2021 | Trần Trung Nghĩa Nguyễn Ngọc Giàu | 100% | Form Đăng kí tài khoản tương đối hoàn thiện
16 | Code : DangNhapJDialog | 12/07/2021 | Trần Trung Nghĩa | 100% | Form đăng nhập đã hoàn thiện
17 | Code : DatPhongJDialog | 13/07/2021 | Trần Trung Nghĩa Trần Nguyên Hải Hồ Trung Tính | 100% | Form đặt phòng chưa được hoàn thiện các phần nghiệp vụ, trong quá trình làm cần cân nhắc sửa lại
18 | Code : DoThatLacJDialog | 14/07/2021 | Trần Trung Nghĩa Nguyễn Ngọc Giàu | 100% | Form đồ thất lạc tương đối hoàn thiện
19 | Code : DoiMatKhauJDialog | 15/07/2021 | Doãn Hoài Nam | 100% | Form đổi mật khẩu đã hoàn thiện
20 | Code : GiaoDienChinhJFrame | 16/07/2021 | Hồ Trung Tính Trần Trung Nghĩa | 100% | Form giao diện chính chưa được thẩm mỹ, cần xam lại chỉnh sửa cho phù hợp
21 | Code : KhachHangJDialog | 17/07/2021 | Trần Trung Nghĩa Trần Nguyên Hải | 100% | Form khách hàng cần cân nhắc có cần thêm phần khách doàn hay không
22 | Code : KhoHangJDialog | 19/07/2021 | Lê Quý Vương Trần Trung Nghĩa | 100% | Form kho hàng tương đôí hoàn thiện
23 | Code : NhanVienJDialog | 20/07/2021 | Trần Trung Nghĩa Trần Nguyên Hải | 100% | Form nhân viên trong quá trình làm cần xem lại phần load hình
24 | Code : PhongJDialog | 21/07/2021 | Trần Trung Nghĩa Doãn Hoài Nam | 100% | Form phòng tương đối hoàn chỉnh
25 | Code : PieChart | 22/07/2021 | Trần Trung Nghĩa Doãn Hoài Nam | 100% | Đã load thành công dữ liệu lên biểu đồ tròn
26 | Code : QuanLyDichVuJDialog | 23/07/2021 | Trần Trung Nghĩa Nguyễn Ngọc Giàu | 100% | Form quản lý dịch vụ tương đối hoàn chỉnh
27 | Code : Scan_BarCode | 24/07/2021 | Trần Nguyên Hải | 100% | Scan_BarCode đã hoàn tất
28 | Code : Scan_QR_Code | 26/07/2021 | Trần Trung Nghĩa | 100% | Scan_QR_Code đã hoàn tất
29 | Code : SuDungDichVuJDialog | 27/07/2021 | Trần Trung Nghĩa Hồ Trung Tính Trần Nguyên Hải | 100% | Form Đặt dịch vụ tương đối hoàn thiện
30 | Code : ThanhToanJDialog | 28/07/2021 | Trần Nguyên Hải Trần Trung Nghĩa | 100% | Form thanh toán cần xem lại việc phân chia thanh toán, đặt cọc cho phù hợp
31 | Code : ThongKeJDialog | 29/07/2021 | Lê Quý Vương Trần Nguyên Hải Trần Trung Nghĩa | 100% | Form thống kê cần thêm phần lọc thông tin bảng theo năm và theo tháng
32 | Code : ThongTinPhanMemJDialog | 30/07/2021 | Hồ Trung Tính | 100% | Form thông tin phần mềm đã hoàn thiện
33 | Xuất Excel | 31/07/2021 | Nguyễn Ngọc Giàu | 100% | Xuất Excel đã hoàn thiện
34 | Thiết kế hoá đơn | 02/08/2021 | Trần Nguyên Hải | 100% | Thiết kế hóa đã đơn hoàn thiện
35 | WEB | 03/08/2021 | Doãn Hoài Nam Trần Trung Nghĩa | 100% | Thiết kế web cần chỉnh ảnh thành viên cho hợp lý
36 | CHAT | 04/08/2021 | Trần Trung Nghĩa | 100% | Phần chat đã hoàn thiện
37 | Test Phần Mềm | 05/08/2021 | Cả Nhóm | 100% | Mọi người sau khi kiểm tra phần mêm cần cho ý kiến để chỉnh sửa cho hoàn thiện
38 | Sửa lỗi | 06/08/2021 | Trần Trung Nghĩa Trần Nguyên Hải Hồ Trung Tính | 100% | Sửa lỗi đã hoàn tất
39 | PowerPoint | 07/08/2021 | Trần Trung Nghĩa | 100% | Nội dung Powerpoint tương đối hoàn thiện
40 | Báo cáo | 07/08/2021 | Nguyễn Ngọc Giàu | 100% | Báo cáo đã hoàn thiện
Tổng kết : Đã hoàn thành